## Anáise de Valor Agregado
Datas | Valor Planejado | Valor Agregado
2014-09-12 | 705 | 495
2014-09-19 | 1095 | 760
2014-09-26 | 1290 | 945
2014-10-03 | 1725 | 1300
2014-10-10 | 2115 | 1490
2014-10-17 | 2430 | 1610
2014-10-24 | 2805 | 2130
2014-10-31 | 3225
2014-11-07 | 3690
2014-11-14 | 3870
CPI | 0.75936

## Burndown - Sprint 01
43 | 4.3
Dias | "Objetivo" | Concluído
0 | 43 | 43
1 | 38.7 | 38
2 | 34.4 | 35
3 | 30.1 | 32
4 | 25.8 | 29
5 | 21.5 | 27
6 | 17.2 | 22
7 | 12.9 | 17
8 | 8.6 | 12
9 | 4.3 | 10
10 | 0 | 8

## Burndown - Sprint 02
47 | 3.3571
Dias | "Objetivo" | Concluído
0 | 47 | 47
1 | 43.6429 | 44
2 | 40.2857 | 41
3 | 36.9286 | 38
4 | 33.5714 | 38
5 | 30.2143 | 33
6 | 26.8571 | 30
7 | 23.5 | 28
8 | 20.1429 | 25
9 | 16.7857 | 22
10 | 13.4286 | 17
11 | 10.0714 | 14
12 | 6.7143 | 9
13 | 3.3571 | 6
14 | 0 | 3

## Burndown - Sprint 03
47 | 3.3571
Dias | "Objetivo" | Concluído
0 | 47 | 47
1 | 43.6429 | 47
2 | 40.2857 | 45
3 | 36.9286 | 42
4 | 33.5714 | 40
5 | 30.2143 | 40
6 | 26.8571 | 37
7 | 23.5 | 33
8 | 20.1429 | 30
9 | 16.7857 | 30
10 | 13.4286 | 25
11 | 10.0714 | 20
12 | 6.7143 | 18
13 | 3.3571 | 15
14 | 0 | 12

## Burndown - Sprint 04
42 | 3
Dias | "Objetivo" | Concluído
0 | 42 | 42
1 | 39 | 39
2 | 36 | 39
3 | 33 | 34
4 | 30
5 | 27
6 | 24
7 | 21
8 | 18
9 | 15
10 | 12
11 | 9
12 | 6
13 | 3
14 | 0

## Burndown - Sprint 05
43 | 3.0714
Dias | "Objetivo" | Concluído
0 | 43
1 | 39.9286
2 | 36.8571
3 | 33.7857
4 | 30.7143
5 | 27.6429
6 | 24.5714
7 | 21.5
8 | 18.4286
9 | 15.3571
10 | 12.2857
11 | 9.2143
12 | 6.1429
13 | 3.0714
14 | 0